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Дорожная карта
реализации муниципальной программы «Формирование современной
Городской среды МО «город Почеп» на 2018-2022 годы» в 2018 году.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок (не позднее)
	Ответственный
	Примечание

	1.
	Инвентаризация дворовых и общественных территорий.
Создание комиссии по проведению инвентаризации благоустройства дворовых и общественных территорий.
	30.08.2017- 18.12.2017
	комиссии по проведению инвентаризации
	Исполнено

	2.
	Утверждение программы
	до18.12.2017г
	Глава администрации Почепского района
	Исполнено

	3.
	Информирование населения о подаче заявок на включение дворовых и общественных территорий для участия в программе.
	18.12.2017-19.01.2018
	Отдел ЖКХ,
 ГО и ЧС
	Исполнено
(Информация на сайте, оформлен стенд,
размещение
листовок .)

	4.
	Разработка и общественное обсуждение дизайн-проектов по
благоустройству дворовых и общественных территорий на 2018 г.
	До 24.01.2018г.
	Отдел ЖКХ,
 ГО и ЧС
	Исполнено
(Прием замечаний и заявок от граждан и заинтересованных лиц)

	4.1
	Обсуждение мероприятий по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, согласно адресному перечню.
	
	Отдел ЖКХ,
 ГО и ЧС
	

___

	5.
	Обсуждение и анализ заявок общественной комиссией
	До 24.01.2018г.
	Общественная
комиссия
	исполнено

	6.
	Внесение изменений и утверждение дизайн-проектов по благоустройству дворовых  территорий на 2018 г.
	До 13.02.2018г.
	Общественная
комиссия
	Исполнено
(протокол заседание общественной комиссии)

	7.
	Внесение изменений в программу



	До 12.03.2018г.
	Отдел ЖКХ,
 ГО и ЧС
	исполнено

	8.
	Заключение соглашения с Правительством Брянской области о предоставлении субсидии
	До 01.04.2018
	Финансовое управление администрации Почепского района
	

	9.
	Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с 5% долей участия населения
	до 12.04.2018
	Отдел ЖКХ,
 ГО и ЧС
	Размещение информации в газете «Почепское слово» и на официальном сайте.

	10.
	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовой территории .

	До 01.05.2018г.
	Отдел ЖКХ,
 ГО и ЧС 

	Проектная организация

	10.1
	Получение положительного заключения экспертизы в ГАУБО Региональный центр ценообразования в строительстве Брянской области
	10 дней
	
	

	10.2
	План график
	10 дней
	Отдел экономики и прогнозирования
	

	11.
	 Отбор подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству дворовой территории
	До 30.06.2018г.
	Отдел ЖКХ,
 ГО и ЧС 

	

___

	12
	Заключение контракта с подрядными организациями на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
	До 15.07.2018г.
	Отдел ЖКХ,
 ГО и ЧС 

	

___

	13.
	Начало выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий
	10дней
	Отдел земельных и имущественных отношений, капитального строительства и архитектуры.

	


___

	
	Контроль за качеством и объемами работ .
	До 01.12.2018г.
	Отдел земельных и имущественных отношений, капитального строительства и архитектуры.




	

	14.
	Завершение выполнения строительных работ по благоустройству дворовой территории.
	до 01.12.2018г.
	Отдел земельных и имущественных отношений, капитального строительства и архитектуры.
	Акты выполненных работ

	15.
	Процедура приемки объектов благоустройства.
	до 01.12.2018г
	Отдел земельных и имущественных отношений, капитального строительства и архитектуры.
	Акт приемки

	16.
	Организация мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества(включая объекты незавершённого строительства)и земельных участков, находящихся к собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
	до 01.01.2019г.
	Отдел земельных и имущественных отношений, капитального строительства и архитектуры.
Отдел ЖКХ,
 ГО и ЧС
	Соглашения

	17.
	Организация мероприятий по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями)указанных домов, собственниками (пользователями)земельных участков, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства МО «город Почеп».
	До 01.01.2019г.
	Отдел земельных и имущественных отношений, капитального строительства и архитектуры.
Отдел ЖКХ,
 ГО и ЧС
	соглашения


	
