Приложение к 1

Постановлению администрации

Почепского района

№133 от 21.02.2018г.

Дорожная карта

реализации муниципальной программы «Формирование современной

Городской среды МО «город Почеп» на 2018-2022 годы» в 2018 году.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок (не позднее) | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвентаризация дворовых и общественных территорий. Создание комиссии по проведению инвентаризации благоустройства дворовых и общественных территорий. | 30.08.2017- 18.12.2017 | комиссии по проведению инвентаризации | Исполнено |
| 2. | Утверждение программы | до18.12.2017г | Глава администрации Почепского района | Исполнено |
| 3. | Информирование населения о подаче заявок на включение дворовых и общественных территорий для участия в программе. | 18.12.2017-19.01.2018 | Отдел ЖКХ, ГО и ЧС | Исполнено (Информация на сайте, оформлен стенд, размещение листовок .) |
| 4. | Разработка и общественное обсуждение дизайн-проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий на 2018 г. | До 24.01.2018г. | Отдел ЖКХ, ГО и ЧС | Исполнено (Прием замечаний и заявок от граждан и заинтересованных лиц) |
| 4.1 | Обсуждение мероприятий по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, согласно адресному перечню. |  | Отдел ЖКХ, ГО и ЧС | ___ |
| 5. | Обсуждение и анализ заявок общественной комиссией | До 24.01.2018г. | Общественная комиссия | исполнено |
| 6. | Внесение изменений и утверждение дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий на 2018 г. | До 13.02.2018г. | Общественная комиссия | Исполнено (протокол заседание общественной комиссии) |
| 7. | Внесение изменений в программу | До 12.03.2018г. | Отдел ЖКХ, ГО и ЧС | исполнено |
| 8. | Заключение соглашения с Правительством Брянской области о предоставлении субсидии | До 01.04.2018 | Финансовое управление администрации Почепского района |  |
| 9. | Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с 5% долей участия населения | до 12.04.2018 | Отдел ЖКХ, ГО и ЧС | Размещение информации в газете «Почепское слово» и на официальном сайте. |
| 10. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовой территории . | До 01.05.2018г. | Отдел ЖКХ, ГО и ЧС | Проектная организация |
| 10.1 | Получение положительного заключения экспертизы в ГАУБО Региональный центр ценообразования в строительстве Брянской области | 10 дней |  |  |
| 10.2 | План график | 10 дней | Отдел экономики и прогнозирования |  |
| 11. | Отбор подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству дворовой территории | До 30.06.2018г. | Отдел ЖКХ, ГО и ЧС | ___ |
| 12 | Заключение контракта с подрядными организациями на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | До 15.07.2018г. | Отдел ЖКХ, ГО и ЧС | ___ |
| 13. | Начало выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 10дней | Отдел земельных и имущественных отношений, капитального строительства и архитектуры. | ___ |
|  | Контроль за качеством и объемами работ . | До 01.12.2018г. | Отдел земельных и имущественных отношений, капитального строительства и архитектуры. |  |
| 14. | Завершение выполнения строительных работ по благоустройству дворовой территории. | до 01.12.2018г. | Отдел земельных и имущественных отношений, капитального строительства и архитектуры. | Акты выполненных работ |
| 15. | Процедура приемки объектов благоустройства. | до 01.12.2018г | Отдел земельных и имущественных отношений, капитального строительства и архитектуры. | Акт приемки |
| 16. | Организация мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества(включая объекты незавершённого строительства)и земельных участков, находящихся к собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | до 01.01.2019г. | Отдел земельных и имущественных отношений, капитального строительства и архитектуры. Отдел ЖКХ, ГО и ЧС | Соглашения |
| 17. | Организация мероприятий по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями)указанных домов, собственниками (пользователями)земельных участков, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства МО «город Почеп». | До 01.01.2019г. | Отдел земельных и имущественных отношений, капитального строительства и архитектуры. Отдел ЖКХ, ГО и ЧС | соглашения |