Мониторинг

муниципальных программ Почепского района за 12 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Срок действия муниципальной программы | №, дата постановления администрации Почепского района о внесении изменений в муниципальную программу | Финансирование муниципальных программ, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2017 год | Факт 2017 год | % исполнения |
| 1 | «Управление муниципальными финансами Почепского района»(2016-2020 годы), утверждена постановлением администрации Почепского района №815 от 18.10.2017г. | 2016-2020 гг | №1032 от 21.12.2017, №1077 от 28.12.2017 | 32332080,33 | 32322080,33 | 100,0 |
| 1.1. | Подпрограмма «Управление в сфере муниципальных финансов» (2016-2020гг) |  |  | 6063152,87 | 6063152,87 | 100,0 |
| 1.2. | Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями»(2016-2020гг) |  |  | 26268927,46 | 26268927,46 | 100,0 |
| 2 | «Развитие системы образования Почепского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждена постановлением администрации Почепского района №817 от 18.10.2017 г. | 2016-2020 гг | №1034 от 21.12.2017, №1078 от 28.12.2017 | 379672956,62 | 369994690,32 | 97,5 |
| 2.2. | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» (2017-2020 годы) | 2017-2020 гг |  | 72120,0 | 72120,0 | 100,0 |
| 3 | «Развитие культуры Почепского района» (2016-2020 годы), утверждена постановлением администрации Почепского района №816 от 18.10.2017 г. | 2016-2020 гг | №1031 от 21.12.2017 | 56620616,0 | 56320154,8 | 99,5 |
| 3.1 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» (2016-2020 гг) |  |  | 10512157,5 | 10417835,38 | 99,1 |
| 3.2 | Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства» (2016-2020 гг) |  |  | 44491975,93 | 44285836,8 | 99,5 |
| 3.3 | Подпрограмма «Управление в сфере культуры» (2016-2020 гг) |  |  | 1616482,57 | 1616482,57 | 100,0 |
| 4 | «Реализация полномочий органа местного самоуправления Почепского района» (2016-2020 годы), утверждена постановлением администрации Почепского района №818 от 18.10.2017 г. | 2016-2020 гг | №1033 от 21.12.2017, №1076 от 28.12.2017 | 85363553,72 | 84629010,69 | 99,1 |
| 4.1. | Подпрограмма «Выполнение функций администрации Почепского района» (2016-2020 гг) |  |  | 22817999,84 | 22557368,26 | 98,9 |
| 4.2. | Подпрограмма «Поддержка агропромышленного комплекса Почепского района»(2016-2020гг) |  |  | 200000,0 | 200000,0 | 0,0 |
| 5. | «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Почепском районе» (2016-2020гг), утверждена постановлением администрации Почепского района №861 от 08.11.2017г. | 2016-2020 гг | №1096 от 29.12.2017 | 50000,0 | 50000,0 | 100,0 |
| 6 | «Развитие въездного туризма в Почепском районе»(2016-2020гг), утверждена постановлением администрации Почепского района №859 от 08.11.2017г. | 2016-2020 гг |  | 15000,0 | 15000,0 | 100,0 |
| 7 | «Поддержка местных инициатив граждан Почепского района на 2017-2020 годы», утверждена постановлением администрации Почепского района №860 от 08.11.2017г. | 2017-2020 гг | №1019 от 19.12.2017 | 73920,0 | 73920,0 | 100,0 |
| 8 | «Обеспечение жильем молодых семей» (2016-2020 годы», утверждена постановлением администрации Почепского района №857 от 08.11.2017г. | 2016-2020 гг | №1120 от 29.12.2017 | 2593011,78 | 2593011,78 | 100,0 |
| 9 | «Доступная среда для инвалидов Почепского района на 2017-2020 годы», утверждена постановлением администрации Почепского района №862 от 08.11.2017г. | 2017-2020 гг |  | 230000,0 | 180000,0 | 78,3 |
| 10 | «Противодействие коррупции в Почепском районе» (2017-2020 годы), утверждена постановлением администрации Почепского района №858 от 08.11.2017г. | 2017-2020 гг |  | 10000,0 | 10000,0 | 100,0 |
| 11 | «Поддержка теплоснабжающих предприятий Почепского городского поселения», эксплуатирующих муниципальные котельные» (2017-2019 годы) , утверждена постановлением администрации Почепского района №893 от 30.12.2016г. | 2017-2019 гг |  | 202994,0 | 202994,0 | 100,0 |
| 12 | «Привлечение медицинских кадров в Почепский район» (2017) , утверждена постановлением администрации Почепского района №228 от 04.04.2017г. | 2017 г |  | 720000,0 | 643140,0 | 89,3 |
| 13 | «Улучшение условий и охраны труда в организациях и предприятиях муниципального образования Почепский район» (2016 – 2018 годы) , утверждена постановлением администрации Почепского района №612 от 28.09.2016г. | 2016 -2018гг | № 1104 от 29.12.2017 | 10627400,0 | 12539600,0 | 118,0 |