Мониторинг

муниципальных программ Почепского района за 6 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Срок действия муниципальной программы | №, дата постановления администрации Почепского района о внесении изменений в муниципальную программу | Финансирование муниципальных программ, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2017 год | Факт 2017 год | % исполнения |
| 1 | «Управление муниципальными финансами Почепского района»(2016-2020 годы), утверждена постановлением администрации Почепского района №815 от 18.10.2017г. | 2016-2020 гг | №147 от 27.02.2018; №259 от 12.04.2018; №365 от 29.05.2018 | 18187189,0 | 8919499,23 | 49,0 |
| 1.1. | Подпрограмма «Управление в сфере муниципальных финансов» (2016-2020гг) |  |  | 6788869,0 | 3099549,23 | 45,7 |
| 1.2. | Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями»(2016-2020гг) |  |  | 11398320,0 | 5819950,0 | 51,1 |
| 2 | «Развитие системы образования Почепского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждена постановлением администрации Почепского района №817 от 18.10.2017 г. | 2016-2020 гг | №150 от 27.02.2018; №262 от 12.04.2018; №367 от 29.05.2018 | 429055225,98 | 210609740,22 | 49,1 |
| 2.2. | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» (2017-2020 годы) | 2017-2020 гг |  | 296100,0 | - | 0,0 |
| 3 | «Развитие культуры Почепского района» (2016-2020 годы), утверждена постановлением администрации Почепского района №816 от 18.10.2017 г. | 2016-2020 гг | №148 от 27.02.2018; №261 от 12.04.2018; №368 от 29.05.2018 | 65918046,0 | 29957986,2 | 45,4 |
| 3.1 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» (2016-2020 гг) |  |  | 11843240,0 | 5568057,0 | 47,0 |
| 3.2 | Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства» (2016-2020 гг) |  |  | 52711676,0 | 23812512,62 | 45,2 |
| 3.3 | Подпрограмма «Управление в сфере культуры» (2016-2020 гг) |  |  | 1363130,0 | 577416,54 | 42,4 |
| 4 | «Реализация полномочий органа местного самоуправления Почепского района» (2016-2020 годы), утверждена постановлением администрации Почепского района №818 от 18.10.2017 г. | 2016-2020 гг | №149 от 27.02.2018; №260 от 12.04.2018; №366 от 29.05.2018 | 127650547,16 | 35547714,96 | 27,8 |
| 4.1. | Подпрограмма «Выполнение функций администрации Почепского района» (2016-2020 гг) |  |  | 23944058,94 | 10579561,42 | 44,2 |
| 4.2. | Подпрограмма «Поддержка агропромышленного комплекса Почепского района»(2016-2020гг) |  |  | 170000,0 | - | 0,0 |
| 5. | «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Почепском районе» (2016-2020гг), утверждена постановлением администрации Почепского района №861 от 08.11.2017г. | 2016-2020 гг |  | 50000,0 | - | 0,0 |
| 6 | «Развитие въездного туризма в Почепском районе»(2016-2020гг), утверждена постановлением администрации Почепского района №859 от 08.11.2017г. | 2016-2020 гг |  | 15000,0 | - | 0,0 |
| 7 | «Поддержка местных инициатив граждан Почепского района на 2017-2020 годы», утверждена постановлением администрации Почепского района №860 от 08.11.2017г. | 2017-2020 гг |  | 100000,0 | - | 0,0 |
| 8 | «Обеспечение жильем молодых семей» (2016-2020 годы», утверждена постановлением администрации Почепского района №857 от 08.11.2017г. | 2016-2020 гг |  | 2048404,5 | - | 0,0 |
| 9 | «Доступная среда для инвалидов Почепского района на 2017-2020 годы», утверждена постановлением администрации Почепского района №862 от 08.11.2017г. | 2017-2020 гг | №470 от 27.06.2018 | 100000,0 | - | 0,0 |
| 10 | «Противодействие коррупции в Почепском районе» (2017-2020 годы), утверждена постановлением администрации Почепского района №858 от 08.11.2017г. | 2017-2020 гг |  | 5000,0 | - | 0,0 |
| 11 | «Поддержка теплоснабжающих предприятий Почепского городского поселения», эксплуатирующих муниципальные котельные» (2017-2019 годы) , утверждена постановлением администрации Почепского района №893 от 30.12.2016г. | 2017-2019 гг |  | 160000,0 | 130378,86 | 81,5 |
| 12 | «Привлечение медицинских кадров в Почепский район» (2018) , утверждена постановлением администрации Почепского района №1072 от 28.12.2017г. | 2018 г |  | 525000,0 | 262400,0 | 50,0 |
| 13 | «Улучшение условий и охраны труда в организациях и предприятиях муниципального образования Почепский район» (2016 – 2018 годы) , утверждена постановлением администрации Почепского района №612 от 28.09.2016г. | 2016 -2018гг |  | 10627400,0 | 8962412,0 | 84,3 |
| 14 | «Формирование современной городской среды МО «Город Почеп» на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации Почепского района №1005 от 18.12.2017г. | 2018-2022гг | №408 от 05.06.2018 | 5215433,61 | - | 0,0 |