Мониторинг

муниципальных программ Почепского района за 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Срок действия муниципальной программы | №, дата постановления администрации Почепского района о внесении изменений в муниципальную программу | Финансирование муниципальных программ, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2017 год | Факт 2017 год | % исполнения |
| 1 | «Управление муниципальными финансами Почепского района»(2016-2020 годы), утверждена постановлением администрации Почепского района №401 от 24.09.2012 г. | 2016-2020 гг | №65 от 07.02.2017; №207 от 29.03.2017; №416 от 26.05.2017; №573 от 26.07.2017; №693 от 19.09.2017 | 26861059,46 | 21513630,64 | 80,1 |
| 1.1. | Подпрограмма «Управление в сфере муниципальных финансов» (2016-2020гг) |  |  | 5938219,0 | 4481638,18 | 75,5 |
| 1.2. | Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями»(2016-2020гг) |  |  | 20922840,46 | 17031992,46 | 81,4 |
| 2 | «Развитие системы образования Почепского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждена постановлением администрации Почепского района №440 от 12.10.2012 г. | 2016-2020 гг | №82 от 10.02.2017; №209 от 29.03.2017; №418 от 26.05.2017; №696 от 19.09.2017 | 371809401,85 | 259748208,85 | 69,9 |
| 2.2. | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» (2017-2018 годы) | 2017-2018 гг |  | 72120,0 | - | 0,0 |
| 3 | «Развитие культуры Почепского района» (2016-2020 годы), утверждена постановлением администрации Почепского района №440 от 12.10.2012 г. | 2016-2020 гг | №66 от 07.02.2017; №419 от 26.05.2017; №574 от 26.07.2017; №695 от 19.09.2017 | 61071000,5 | 39190962,9 | 64,2 |
| 3.1 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» (2016-2020 гг) |  |  | 9944923,0 | 7174385,5 | 72,1 |
| 3.2 | Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства» (2016-2020 гг) |  |  | 49732092,5 | 30881304,4 | 62,1 |
| 3.3 | Подпрограмма «Управление в сфере культуры» (2016-2020 гг) |  |  | 1393985,0 | 1135273,0 | 81,4 |
| 4 | «Реализация полномочий органа местного самоуправления Почепского района» (2016-2020 годы), утверждена постановлением администрации Почепского района №440 от 12.10.2012 г. | 2016-2020 гг | №81 от 10.02.2017; №208 от 29.03.2017; №417 от 26.05.2017; №575 от 26.07.2017; №694 от 19.09.2017 | 82654304,24 | 61142939,63 | 74,0 |
| 4.1. | Подпрограмма «Выполнение функций администрации Почепского района» (2016-2020 гг) |  |  | 21666176,03 | 15811060,65 | 73,0 |
| 4.2. | Подпрограмма «Поддержка агропромышленного комплекса Почепского района»(2016-2020гг) |  |  | 200000,0 | - | 0,0 |
| 5. | «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Почепском районе» (2016-2020гг), утверждена постановлением администрации Почепского района №663 от 10.08.2015 г. | 2016-2020 гг |  | 50000,0 | - | 0,0 |
| 6 | «Развитие въездного туризма в Почепском районе»(2015-2019гг), утверждена постановлением администрации Почепского района №154 от 25.02.2015г. | 2015-2019 гг |  | 15000,0 | 15000,0 | 100,0 |
| 7 | «Поддержка местных инициатив граждан Почепского района на 2017-2019 годы», утверждена постановлением администрации Почепского района №742 от 17.11.2016г. | 2017-2019 гг |  | 100000,0 | - | 0,0 |
| 8 | «Обеспечение жильем молодых семей» (2016-2018 годы», утверждена постановлением администрации Почепского района №154 от 25.02.2015г. | 2016-2018 гг | №212 от 31.03.2017 | 2849053,50 | 1833264,18 | 64,3 |
| 9 | «Доступная среда для инвалидов Почепского района на 2017-2020 годы», утверждена постановлением администрации Почепского района №729 от 14.11.2016г. | 2017-2020 гг |  | 230000,0 | 130000,0 | 0,0 |