Мониторинг

муниципальных программ Почепского района за 6 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Срок действия муниципальной программы | №, дата постановления администрации Почепского района о внесении изменений в муниципальную программу | Финансирование муниципальных программ, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2017 год | Факт 2017 год | % исполнения |
| 1 | «Управление муниципальными финансами Почепского района»(2016-2020 годы), утверждена постановлением администрации Почепского района №401 от 24.09.2012 г. | 2016-2020 гг | №65 от 07.02.2017; №207 от 29.03.2017; №416 от 26.05.2017 | 26000309,46 | 16602158,15 | 63,9 |
| 1.1. | Подпрограмма «Управление в сфере муниципальных финансов» (2016-2020гг) |  |  | 6033219,0 | 2822853,69 | 46,8 |
| 1.2. | Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями»(2016-2020гг) |  |  | 19967090,46 | 13779304,46 | 69,0 |
| 2 | «Развитие системы образования Почепского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждена постановлением администрации Почепского района №440 от 12.10.2012 г. | 2016-2020 гг | №82 от 10.02.2017; №209 от 29.03.2017; №418 от 26.05.2017 | 374424570,86 | 186713382,34 | 49,9 |
| 2.2. | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» (2017-2018 годы) | 2017-2018 гг |  | 72120,0 | - | 0,0 |
| 3 | «Развитие культуры Почепского района» (2016-2020 годы), утверждена постановлением администрации Почепского района №440 от 12.10.2012 г. | 2016-2020 гг | №66 от 07.02.2017; №419 от 26.05.2017 | 55715744,5 | 25617771,9 | 46,0 |
| 3.1 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» (2016-2020 гг) |  |  | 9960923,0 | 5111185,5 | 51,3 |
| 3.2 | Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства» (2016-2020 гг) |  |  | 44560836,5 | 19975247,6 | 44,8 |
| 3.3 | Подпрограмма «Управление в сфере культуры» (2016-2020 гг) |  |  | 1193985,0 | 531338,78 | 44,5 |
| 4 | «Реализация полномочий органа местного самоуправления Почепского района» (2016-2020 годы), утверждена постановлением администрации Почепского района №440 от 12.10.2012 г. | 2016-2020 гг | №81 от 10.02.2017; №208 от 29.03.2017; №417 от 26.05.2017 | 83135800,83 | 37336856,79 | 44,9 |
| 4.1. | Подпрограмма «Выполнение функций администрации Почепского района» (2016-2020 гг) |  |  | 21536415,37 | 10633353,54 | 49,4 |
| 4.2. | Подпрограмма «Поддержка агропромышленного комплекса Почепского района»(2016-2020гг) |  |  | 200000,0 | - | 0,0 |
| 5. | «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Почепском районе» (2016-2020гг), утверждена постановлением администрации Почепского района №663 от 10.08.2015 г. | 2016-2020 гг |  | 50000,0 | - | 0,0 |
| 6 | «Развитие въездного туризма в Почепском районе»(2015-2019гг), утверждена постановлением администрации Почепского района №154 от 25.02.2015г. | 2015-2019 гг |  | 15000,0 | - | 0,0 |
| 7 | «Поддержка местных инициатив граждан Почепского района на 2017-2019 годы» | 2017-2019 гг |  | 100000,0 | - | 0,0 |
| 8 | «Обеспечение жильем молодых семей» (2016-2018 годы» | 2016-2018 гг |  | 2849053,50 | - | 0,0 |
| 9 | «Доступная среда для инвалидов Почепского района на 2017-2020 годы»» | 2017-2020 гг |  | 230000,0 | - | 0,0 |