Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  Почепского района за 2018 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Почепского района за 2018 год  подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Почепского района (далее–Порядок) утвержденным постановлением администрации Почепского района  от 18.10.2017 №814 на основании годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ.

В 2018 году на территории муниципального образования действовало

14 муниципальных программ, включающих 8 подпрограмм, на реализацию которых, за счет бюджетных средств,  предусматривалось направить 678652,8 тыс. рублей. По итогам года кассовые расходы на реализацию  муниципальных программ составили 668473,4 тыс. рублей.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Почепского района» (2016-2020гг)

Ответственный исполнитель муниципальной программы финансовое управление администрации Почепского района.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Почепского района» (2016-2020гг) утверждена  постановлением администрации Почепского района от 18.10.2017  №815.

В 2018 году в муниципальную программу вносились изменения:  от 27.02.2018 №147,  от 12.04.2018 №259, от 29.05.2018 №365, от 03.07.2018 №487, от 07.08.2018 №580, от 05.10.2018 №124, от 28.11.2018 №318, от 26.12.2018 №535.

|  | План на 2018 год, рублей | Факт за 2018 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 30513340,0 | 30373340,0 | 99,54 |
| местный бюджет | 6927205,0 | 6787205,0 | 97,98 |
| областной бюджет | 23586135,0 | 23586135,0 | 100,0 |

В рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование двух подпрограмм:

По подпрограмме  «Управление  в сфере  муниципальных финансов» (2016-2020 годы) освоено  6787,2 тыс.  рублей (97,98 % от плана).

Бюджетные средства  направлены на обеспечение деятельности  финансового  управления администрации Почепского района. Отклонение  фактических расходов  от плановых  обусловлено  не приобретением  в 2018 году  материалов по аварийному  запасу за счет средств резервного фонда.

Эффективность подпрограммы выше плановой (7>3).

По подпрограмме  «Межбюджетные отношения  с муниципальными образованиями» (2016-2020 годы) освоено  23586,1 тыс. рублей (100,0 от плана). Бюджетные средства направлены на:

- расходы по поддержке мер  по обеспечению сбалансированности  бюджетов поселений   22048, 1 тыс.  рублей;

-   реализацию  государственных полномочий  Брянской области  по расчету  и предоставлению дотаций на выравнивание    бюджетной  обеспеченности поселений 1538,0 тыс. рублей.

Эффективность подпрограммы плановая (2=2).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность выше плановой 9>5 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

- Муниципальная  программа «Развитие системы образования Почепского муниципального района на 2016-2020 гг»

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел образования администрации Почепского района.

Муниципальная  программа «Развитие системы образования Почепского муниципального района на 2016-2020 гг» утверждена  постановлением администрации Почепского района от 18.10.2017  №817.

В 2018 году в муниципальную программу вносились изменения:

от  27.02.2018 №150, от 12.04.2018 №262, от  29.05.2018 № 367, от  11.07.2018  № 516, от  29.10.2018  № 178,  от  19.11.2018  №273, от  27.11.2018  №313, от 25.12.2018 №472.

|  | План на 2018 год, рублей | Факт за 2018 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 443415565,98 | 439002463,40 | 99,0 |
| местный бюджет | 122724658,57 | 120165697,01 | 98,0 |
| областной бюджет | 320690907,41 | 318836766,39 | 99,4 |

В рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование подпрограммы   «Безопасность дорожного движения» (2017-2020 годы).

По подпрограмме освоено 243,1 тыс. рублей (82,1 % от плана) на асфальтирование детского автогородка на базе Добродеевской школы.  Для работ по асфальтированию автогородка был заключен контракт с АО  «Брянскавтодор» Почепским ДРСУч.

Полный объем работ не был выполнен из-за неблагоприятных погодных условий. Работы по асфальтированию автогородка будут завершены в 2019 году.

Эффективность подпрограммы плановая (1=1).

В соответствии с планом мероприятий муниципальной программы бюджетные средства были направлены на:

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;

-  мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей;

- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (ремонт спортивного зала Первомайской СОШ);

- мероприятия по развитию спорта (приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря для ДЮСШ);

-мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (проведение акции «21 век-век без наркотиков»);

- содержание работников управления образования и обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность выше плановой 9>5 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

- Муниципальная  программа «Реализация полномочий  органа местного самоуправления Почепского района»  (2016-2020гг)

Ответственный исполнитель муниципальной программы бухгалтерия администрации Почепского района.

Муниципальная программа «Реализация полномочий  органа местного самоуправления Почепского района»  (2016-2020гг) утверждена  постановле-нием администрации Почепского района от 18.10.2017  №818.

В 2018 году в муниципальную программу вносились изменения: от 27.02.2018  №149, от 12.04.2018  №260, от 29.05.2018  №366,  от 02.07.2018 № 486, от 07.08.2018 №574, от 05.10.2018 №125, от 31.10.2018 №200,  от 27.11.2018 №314, от 26.12.2018 №537.

|  | План на 2018 год, рублей | Факт за 2018 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 138182162,36 | 132985382,35 | 96,2 |
| местный бюджет | 53867194,36 | 50294839,79 | 93,4 |
| областной бюджет | 46688268,48 | 45933670,90 | 98,4 |
| федеральный бюджет | 37626699,52 | 36756871,66 | 97,7 |

### В рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование двух подпрограмм: «Выполнение функций администрации Почепского района» (2016-2020гг) и «Поддержка агропромышленного комплекса Почепского района» (2016-2020гг).

По подпрограмме «Выполнение функций администрации Почепского района» (2016-2020гг) освоено 24504,9 тыс. рублей  (98,1 % от плана) на обеспечение деятельности органа местного самоуправления,  исполнительно - распорядительного  органа  муниципального  образования (центральный аппарат). Расходы осуществлялись по фактической потребности.   Эффективность подпрограммы плановая (1=1).

По подпрограмме «Поддержка агропромышленного комплекса Почепского района» (2016-2020гг) освоено 254,1 тыс. рублей (100,0% от плана) на:

#### -предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидий за приобретенные минеральные добавки (мел, соль) - 142,1 тыс. рублей (ФГУП «Первомайское», ИП Глава КФХ «Демьянченко И.П.», ИП Глава КФХ «Медведева В.К.»);

#### -предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидий за приобретенные  семена кукурузы F1- 59,0 тыс. рублей (ФГУП «Первомайское», ИП Глава КФХ «Демьянченко И.П.»).

#### -проведение районных соревнований в отрасли растениеводства и животноводства среди работников агропромышленного комплекса Почепского района - 53,0 тыс. рублей (на приобретение ценных призов и проведение торжественного мероприятия награждения).

Эффективность подпрограммы выше плановой (4>2).

В соответствии с планом мероприятий муниципальной программы «Реализация полномочий  органа местного самоуправления Почепского района»  (2016-2020гг) бюджетные средства направлялись на осуществление полномочий администрации Почепского района (приложение 1).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность выше плановой 15>9 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

- Муниципальная  программа «Развитие культуры Почепского района» (2016-2020гг)

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел культуры администрации Почепского района.

Муниципальная  программа «Развитие культуры Почепского района»(2016-2020гг) утверждена  постановлением администрации Почепского района от 18.10.2017  №816.

В 2018 году в муниципальную программу вносились изменения: от  27.02.2018  №148, от 12.04.2018 № 261, от 29.05.2018  №368, от 03.07.2018 № 490, от 07.08.2018 №576,  от 08.10.2018 №137, от 31.10.2018 №196, от 27.11.2018 №317, от 25.12.2018 №474.

|  | План на 2018 год, рублей | Факт за 2018 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 67802553,71 | 67378053,3 | 99,4 |
| местный бюджет | 55890299,0 | 55465798,6 | 99,2 |
| областной бюджет | 1802635,0 | 1802635,0 | 100,0 |
| средства МО «город Почеп» | 6507000,0 | 6507000,0 | 100,0 |
| внебюджетные средства | 3602619,71 | 3602619,71 | 100,0 |

В рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование трех подпрограмм: «Управление в сфере культуры» (2016-2020 годы),

«Предоставление услуг в сфере культуры и искусства» (2016-2020 годы),

«Развитие дополнительного образования детей»  (2016-2020 годы).

По подпрограмме «Управление в сфере культуры» (2016-2020 годы) освоено 1530,3 тыс. рублей (99,8 % от плана) на обеспечение деятельности управления культуры.

Эффективность подпрограммы выше плановой (2>1).

По подпрограмме «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства» (2016-2020 годы) освоено 54141,2 тыс. рублей (99,3 % от плана) на:

- библиотечное обслуживание населения Почепского муниципального района, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек;

- организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, показ концертов и концертных программ;

- показ кинофильмов.

Эффективность подпрограммы выше плановой (6>3).

По подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей»  (2016-2020 годы) освоено 11706,6 тыс. рублей  (99,5 % от плана) на:

- организацию дополнительного образования;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельской местности;

- предоставление материальной помощи работникам организаций дополнительного образования к отпуску.

Эффективность подпрограммы выше плановой (4>3).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность выше плановой 12>7 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

- Муниципальная  программа «Развитие въездного туризма в Почепском районе» (2016-2020гг)

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел культуры администрации Почепского района.

Муниципальная  программа «Развитие въездного туризма в Почепском районе» (2016-2020гг) утверждена  постановлением администрации Почепского района от 08.11.2017  №859.

|  | План на 2018 год, рублей | Факт за 2018 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 15000,0 | 15000,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 15000,0 | 15000,0 | 100,0 |

В рамках мероприятия муниципальной программы «Разработка и реализация рекламного сопровождения (выпуск книг, буклетов,  брошюр и др.) было освоено 15,0 тыс. рублей на приобретение брошюр о М.И. Блантере.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность плановая 1=1 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. |

- Муниципальная  программа «Доступная среда для инвалидов Почепского района на 2017-2020 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел культуры администрации Почепского района.

Муниципальная  программа «Доступная среда для инвалидов Почепского района на 2017-2020 годы» утверждена  постановлением администрации Почепского района от 08.11.2017  №862 (с учетом изменений от 27.06.2018 №470).

|  | План на 2018 год, рублей | Факт за 2018 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 100000,0 | 100000,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 100000,0 | 100000,0 | 100,0 |

В рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование мероприятий:

1. Адаптация объектов культуры: размещение оборудования, необходимого для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 90, 0 тыс. рублей:

- установлен пандус в Краснорогском СДК -20,0 тыс. рублей;

- приобретена и установлена система вызова помощи в центральной библиотеке – 25,5 тыс. рублей;

- приобретен и установлен звуковоой информатор, информационной индукционной системы «Исток» в кинотеатре «Аврора» - 44,5 тыс. рублей.

- Комплектование библиотечного фонда и подписка на периодические издания на различных видах носителей информации - 10,0 тыс. рублей:

- приобретена художественная литература со шрифтом Брайля в РМБУК «Почепская ЦБС».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность плановая 2=2 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |

- Муниципальная  программа «Поддержка малого  и среднего предпринимательства в Почепском районе» (2016-2020 годы)

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономики и прогнозирования администрации Почепского района.

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Почепском районе»  (2016-2020 годы) утверждена  постановлением  администрации  Почепского района  от   08.11.2017  №861 (с учетом изменений от 19.11.2018г.№275)

|  | План на 2018 год, рублей | Факт за 2018 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 50000,0 | 50000,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 50000,0 | 50000,0 | 100,0 |

В соответствии с планом реализации мероприятий средства программы направлены на:

- проведение конкурса на предоставление субсидий на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости автомагазинами в малонаселенные и отдаленные населенные пункты, начиная с 11 километра от пункта их получения, за счет средств бюджета Почепского района.  По результатам конкурса два ИП получили субсидию в размере 35,0 тыс. рублей (ИП Потоцкая Л.Н -18,48 тыс. рублей, ИП Белоножко В.М. – 16,52 тыс. рублей).

- проведение смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление административных зданий, торговых предприятий и прилегающих к ним территорий к Новому году и Рождеству Христову.  По результатам конкурса три представителя малого бизнеса получили почетные грамоты администрации района и ценные призы (15,0 тыс. рублей).

В рамках программы проведены:

- 4 заседания Совета по малому предпринимательству при главе администрации района;

- 28.08.2018 года  был проведен «круглый стол» для предпринимателей на тему «Проблемные аспекты ведения бизнеса в регионе» с  целью повышения информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки департаментом экономического развития Брянской области совместно с ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор»;

- 12.09.2018 года ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» был проведен тренинг на тему «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения» в рамках программ обучения  АО «Корпорация МСП». В  тренинге принимали участие представители администрации Почепского района, ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор», Управление имущественных отношений Брянской области, Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по Брянской области, тренер программ АО «Корпорация МСП», практикующий юрист.

В течение года специалисты отдела экономики и прогнозирования администрации района оказывали консультативную поддержку  субъектам МСП, помогали в оформлении документов для участия в конкурсах  районного, областного уровня.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность плановая 2=2 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |

- Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей» (2016-2020гг)

Ответственный исполнитель муниципальной программы  управление делами администрации Почепского района.

Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей» (2016-2020гг) утверждена  постановлением администрации Почепского района от 08.11.2017  №857 (с учетом изменений от 08.10.2018 №138).

|  | План на 2018 год, рублей | Факт за 2018 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2072044,6 | 2072044,6 | 100,0 |
| местный бюджет | 651840,10 | 651840,10 | 100,0 |
| областной бюджет | 786310,39 | 786310,39 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 633894,11 | 633894,11 | 100,0 |

В рамках программы выдано 4 сертификата на приобретение жилья  4 семьям (Лазаренко А.Н., Лосеву И.И., Форманской В.В., Сивкову А.В.).

Лазаренко А.Н. (542,2 тыс. рублей)  и Лосеву И.И. (83,8 тыс. рублей) средства пошли на погашение ипотечных кредитов. Форманская В.В. (723,0 тыс. рублей) приобрела квартиру, Сивков А.В. (723,0 тыс. рублей)  дом.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность выше плановой 5>3 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

- Муниципальная  программа «Поддержка местных инициатив граждан Почепского района» (2017-2020 гг)

Ответственный исполнитель муниципальной программы  управление делами администрации Почепского района.

Муниципальная  программа «Поддержка местных инициатив граждан Почепского района» (2017-2020 гг)  утверждена  постановлением администрации Почепского района от 08.11.2017  №860 (с учетом изменений от 25.10.2018 №176).

|  | План на 2018 год, рублей | Факт за 2018 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 99750,0 | 99750,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 99750,0 | 99750,0 | 100,0 |

В рамках муниципальной программы  был проведен конкурсный отбор проектов (программ) развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах.

Заявку на участие подало Доманичское с/п на приобретение рыбопосадочного материала на сумму 133000,0 рублей (99750,0 рублей –районный бюджет, 22600 рублей-бюджет поселения, 6650 рублей- внебюджетные средства).

По результатам конкурсного отбора было принято решение  об определении единственного участника конкурса победителем. Рыбопосадочный материал был закуплен и выпущен в озеро на территории Доманичского с/п.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность плановая 1=1 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. |

- Муниципальная  программа  «Поддержка теплоснабжающих предприятий Почепского городского поселения, эксплуатирующих муниципальные котельные» (2017-2019 годы)

Ответственный исполнитель муниципальной программы  бухгалтерия администрации Почепского района.

Муниципальная  программа  «Поддержка теплоснабжающих предприятий Почепского городского поселения, эксплуатирующих муниципальные котельные» (2017-2019 годы) утверждена  постановлением администрации Почепского района от 29.12.2017  №1100

|  | План на 2018 год, рублей | Факт за 2018 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 160000,0 | 141851,06 | 88,7 |
| бюджет МО «город Почеп» | 160000,0 | 141851,06 | 88,7 |

В соответствии с планом реализации мероприятий средства программы направлены на поддержку теплоснабжающих организаций, эксплуатирующих муниципальные котельные. Две муниципальные котельные (пер. Володарского, ул. Брянская) находятся в оперативном управлении МУП «Водстройсервис».

На основании предоставленного расчета МУП «Водстройсервис»  о расходах и доходах деятельности котельных, предприятию возмещена  сумма убытка в размере 141,8 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность выше плановой 4>2 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

- Муниципальная  программа  «Формирование современной городской среды МО «город Почеп» на 2018-2022 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы  отдел ЖКХ, ГО и ЧС администрации Почепского района.

Муниципальная  программа  «Формирование современной городской среды МО «город Почеп» на 2018-2022 годы»  утверждена  постановлением администрации Почепского района от 18.12.2017  №1005.

В 2018 году в муниципальную программу вносились изменения: от 12.03.2018 №170,  от 05.06.2018 №408, от 25.07.2018 №557,  от 13.08.2018 №598, от  29.12.2018  №603.

|  | План на 2018 год, рублей | Факт за 2018 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5215433,61 | 5215433,61 | 100,0 |
| бюджет МО «город Почеп» | 260771,68 | 260771,68 | 100,0 |
| областной бюджет | 4954661,93 | 4954661,93 | 100,0 |

В рамках муниципальной программы  были  разработаны и прошли общественное обсуждение дизайн-проекты по благоустройству дворовых и общественных территорий на 2018 год,  проведен отбор заявок для участия в программе.  На основании заявок, протоколов собраний жителей МКД общественной комиссией были отобраны 4 дворовые территории (на которых расположено 7 МКД):

-ул. Стародубская, д.20,22,24

-ул. Кирова, д. 2,4

-ул. Стародубская, д.18

-ул. Хаботько, д.48.

Работы по благоустройству дворовых территорий  выполнены в установленные сроки, в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность плановая 1=1 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. |

- Муниципальная  программа «Улучшение условий и охраны труда в организациях и предприятиях муниципального образования Почепский район» (2016-2018 годы)

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономики и прогнозирования администрации Почепского района.

Муниципальная  программа «Улучшение условий и охраны труда в организациях и предприятиях муниципального образования Почепский район» (2016-2018 годы) утверждена  постановлением администрации Почепского района от 28.09.2016  №612 (с учетом изменений от 29.12.2017 №1104).

В рамках программы не предусмотрено прямое финансирование. Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств организаций участвующих в реализации мероприятий программы.

|  | План на 2018 год, рублей | Факт за 2018 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 13891600,0 | 13891600,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 2802400,0 | 2802400,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 11089200,0 | 11089200,0 | 100,0 |

Согласно плану реализации программы проводилась:

- организация обучения и повышение квалификации по охране труда руководителей и специалистов организаций;

- специальная оценка по условиям труда (аттестация рабочих мест);

-оборудование комнат отдыха (Почепский ДРСУч), приобретение аптечек;

-осуществление контроля выполнения мероприятий соглашений и коллективных договоров по охране труда в организациях района;

-осуществление контроля за проведением медицинских осмотров работников организаций;

- организация и проведение районного смотра-конкурса на лучший коллективный договор среди  учреждений образования;

- информирование населения, работников и работодателей о наиболее актуальных вопросах охраны труда через газету «Почепское слово», сайт администрации района;

- приобретение  нормативных документов по охране труда.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность выше плановой 12>9 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

- Муниципальная программа «Привлечение медицинских кадров в Почепский район» (2018 год)

Ответственный исполнитель муниципальной программы  администра-ция Почепского района (соисполнитель ГБУЗ «Почепская ЦРБ»).

Муниципальная программа «Привлечение медицинских кадров в Почепский район» (2018 год) утверждена  постановлением администрации Почепского района от 28.12.2017  №1072.

|  | План на 2018 год, рублей | Факт за 2018 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 525000,0 | 463380,0 | 88,3 |
| внебюджетные источники | 525000,0 | 463380,0 | 88,3 |

В соответствии с планом реализации мероприятий средства программы направлены на:

- обучение и повышение квалификации 31 врача  и 92 человека  среднего медицинского персонала за счет средств ОМС  и внебюджетных средств  ГБУЗ «Почепская ЦРБ».

Врачу стоматологу Писарченко Павлу Николаевичу выделена 2-х комнатная квартира в жилом доме для медицинских работников.

Муниципальная программа «Привлечение медицинских кадров в Почепский район» (2018 год) не оценивалась, так как при реализации мероприятий программы использовались внебюджетные источники.

- Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Почепском районе (2017-2020 годы)

Ответственный исполнитель муниципальной программы  управление делами администрации Почепского района.

Муниципальная  программа «Противодействие коррупции в Почепском районе (2017-2020 годы) утверждена  постановлением администрации Почепского района от 08.11.2017  №858.

|  | План на 2018 год, рублей | Факт за 2018 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |

В рамках плана мероприятий программы осуществлялось:

- проведение  заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов с применением в работе комиссии положений нормативных правовых актов антикоррупционной направленности;

-взаимодействие с органами прокуратуры в вопросах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;

-проведение проверок достоверности представляемых муниципальными служащими администрации района сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;

-прохождение муниципальными служащими, ответственными за деятельность в сфере закупок для муниципальных нужд, обучения в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- формирование плана обучения муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;

- формирование кадрового резерва муниципальных служащих Почепского района;

- комплектование и подбор кадров для муниципальной службы Почепского района путем организации конкурсов на замещение вакантных должностей, проведения квалификационных экзаменов и аттестаций муниципальных служащих;

- контроль за соблюдением объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан (порядка и сроков).

Средства программы, запланированные на реализацию мероприятия «Издание буклетов, плакатов, календарей, банеров с антикоррупционной направленностью, брошюр-памяток для различных категорий граждан с практическими рекомендациями по профилактике и противодействию коррупции, об общественно опасных последствиях проявления коррупции» (5,0 тыс. рублей) не были освоены, в связи с тем, что ответственный исполнитель программы выполнил мероприятие без финансовых затрат.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Почепском районе» (2017-2020 годы) не оценивалась, так как на реализацию мероприятий программы бюджетные средства не были использованы.

В соответствии с Порядком оценка достижения показателей (индикаторов) программы  основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Приложение:  сводный годовой отчет об итогах реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Почепского района за 2018 год на 8 листах в 1 экземпляре.

Начальник отдела экономики

и прогнозирования администрации

Почепского района                                                                 Е.И. Вавулина