СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Почепского района

Социально-экономическое развитие Почепского района осуществ-ляется с использованием программно-целевого метода управления через реализацию  муниципальных программ.

Постановлением администрации № 717 от 20.12.2013 года утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Почепского района (далее - Порядок).

В 2016 году на территории района осуществлялось финансирование   9 муниципальных программ:

- «Управление муниципальными финансами Почепского района»  (2016-2020 годы)-35322,0 тыс. рублей;

- «Развитие системы образования Почепского муниципального района на 2016-2020 годы»-389711,5 тыс. рублей;

- «Развитие культуры Почепского района» (2014-2017 годы)-45286,1 тыс. рублей;

- «Реализация полномочий органа местного самоуправления Почепского района» (2016-2020 годы)-72887,7 тыс. рублей.

- «Развитие въездного туризма в Почепском районе»(2015-2019гг)-15,0 тыс. рублей.

- «Поддержка малого и среднего предпринимательства  в Почепском районе» (2016-2020 гг)-50,0 тыс. рублей.

7. «Приобретение специализированной техники для жилищно-коммунальных хозяйств Почепского городского поселения» (2015-2016гг)-465,5 тыс. рублей.

8. «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в г. Почепе на 2016 год»-86,1 тыс. рублей.

9. «Поддержка теплоснабжающих предприятий Почепского городского поселения, эксплуатирующих муниципальные котельные» (2016 год)-431,9 тыс. рублей.

В рамках муниципальных программ осуществлялось финансирование  семи подпрограмм:

-в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Почепского района» (2016-2020 годы) двух  подпрограмм:

1. «Управление в сфере муниципальных финансов» (2016-2020гг) – 6335,1 тыс. рублей;

2. «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями»(2016-2020гг)-28986,9 тыс. рублей;

-в рамках муниципальной программы «Реализация полномочий органа местного самоуправления Почепского района» (2016-2020гг)  двух подпрограмм:

1. «Выполнение функций администрации Почепского района (2016-2020гг) -22784,8 тыс. рублей;

2. «Поддержка агропромышленного комплекса Почепского района» (2016-2020 гг)-239,1 тыс. рублей;

-в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Почепского района» (2016-2020гг) трех подпрограмм:

1. «Развитие дополнительного образования детей» (2016-2020 гг)-9538,5 тыс. рублей;

2. «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства» (2016-2020 гг)-34572,2 тыс. рублей;

3. «Управление в сфере культуры» (2016-2020 гг)-1175,4 тыс. рублей

В соответствии с Порядком, ответственными исполнителями совместно с соисполнителями муниципальных программ проведена оценка эффективности реализации  9  муниципальных программ.

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

В ходе  оценки установлено, что эффективность реализации муници-пальных программ выше плановой:

«Управление муниципальными финансами Почепского района» (2016-2020 годы) (7>3);

«Развитие культуры Почепского района» (2016-2020 годы) (10>9);

«Развитие системы образования Почепского муниципального района на 2016-2020 годы» (7>4);

«Реализация полномочий органа местного самоуправления Почепского района (2016-2020 годы) (21>12);

«Поддержка малого и среднего предпринимательства  в Почепском районе» (2016-2020 гг) (5>4).

Плановая эффективность у программ:

«Развитие въездного туризма в Почепском районе» (2015-2019гг) (2=2);

«Приобретение специализированной техники для жилищно-коммунальных хозяйств Почепского городского поселения» (2015-2016гг) (2=2);

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в г. Почепе на 2016 год» (3=3);

«Поддержка теплоснабжающих предприятий Почепского городского поселения, эксплуатирующих муниципальные котельные» (2016 год) (2=2).

Эффективность выше плановой у подпрограмм:

-«Управление в сфере муниципальных финансов» (2016-2020гг) (5>2);

-«Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями» (2016-2020гг) (2>1);

- «Поддержка агропромышленного комплекса Почепского района» (2016-2020 гг) (4>2);

-«Развитие дополнительного образования детей» (2016-2020 гг) (4>3).

Плановая эффективность у подпрограмм:

- «Выполнение функций администрации Почепского района (2016-2020гг) (1=1);

-«Предоставление услуг в сфере культуры и искусства» (2016-2020 гг) (5=5);

-«Управление в сфере культуры» (2016-2020 гг) (1=1).

Таким образом, в соответствии с проведенной оценкой эффективности, реализация муниципальных программ в 2016 году признается целесооб-разной и продолжается финансирование запланированных мероприятий в 2017 году.

Начальник отдела экономики и

прогнозирования администрации

Почепского района                                                                     Н.Д. Каплун