Информация

о реализации муниципальных программ на территории Почепского района за 2015 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Срок действия муниципальной программы | №, дата постановления администрации Почепского района о внесении изменений в муниципальную программу | Финансирование муниципальных программ, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2015 год | Факт 2015 год |
| 1 | «Управление муниципальными финансами Почепского района» (2014-2017 годы), утверждена постановлением администрации Почепского района №401 от 24.09.2012 г. | 2014-2017 гг | №350 от 22.04.2015г, №450 от 22.05.2015г, №611 от 20.07.2015г, №769 от 09.09.2015г, №933 от 30.10.2015г., №945 от 03.11.2015г, №91 от 22.12.2015г. | 37960210,58 | 37342892,52 |
| 1.1. | Подпрограмма «Управление в сфере муниципальных финансов» (2014-2017гг) |  |  | 6362069,61 | 6261666,61 |
| 1.2. | Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями»(2014-2017гг) |  |  | 31598140,97 | 31081225,91 |
| 2 | «Развитие системы образования Почепского муниципального района на 2014-2017 годы», утверждена постановлением администрации Почепского района №440 от 12.10.2012 г. | 2014-2017 гг | №246 от 20.03.2015г, №452 от 22.05.2015г, №410 от 07.05.2015, №612 от 20.07.2015г, №936 от 30.10.2015г, №948 от 03.11.2015. | 394097057,77 | 386132901,62 |
| 3 | «Развитие культуры Почепского района» (2014-2017 годы), утверждена постановлением администрации Почепского района №440 от 12.10.2012 г. | 2014-2017 гг | №62 от 28.01.2015г, №360 от 22.04.2015г, №451 от 22.05.2015г, №609 от 20.07.2015г., №792 от 18.09.2015г, №846 от 05.10.2015г, №934 от 30.10.2015г, №946 от 03.11.2015г, №90 от 22.12.2015г. | 43504510,04 | 42597058,8 |
| 3.1 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» (2014-2017 гг) |  |  | 9917045,35 | 9771728,0 |
| 3.2 | Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства» (2014-2017 гг) |  |  | 32223807,33 | 31481450,8 |
| 3.3 | Подпрограмма «Управление в сфере культуры» (2014-2017 гг) |  |  | 1363657,36 | 1343880,0 |
| 4 | «Реализация полномочий органа местного самоуправления Почепского района» (2014-2017 годы), утверждена постановлением администрации Почепского района №440 от 12.10.2012 г. | 2014-2017 гг | №90 от 03.02.2015г, №245 от 20.03.2015г, №453 от 22.05.2015г, №610 от 20.07.2015г, №770 от 09.09.2015г, №935 от 30.10.2015г, №947 от 03.11.2015г, №93 от 22.12.2015г. | 77103524,46 | 73860558,29 |
| 4.1. | Подпрограмма «Выполнение функций администрации Почепского района» (2014-2017 гг) |  |  | 25680088,54 | 24907967,32 |
| 4.2. | Подпрограмма «Поддержка агропромышленного комплекса Почепского района»(2014-2017гг) |  |  | 200000,0 | 200000,0 |
| 5. | «Устойчивое развитие сельских территорий Почепского района на 2015-2017гг», утверждена постановлением администрации Почепского района№69 от 28.01.2015г. | 2015-2017 гг | №766 от 08.09.2015г. | 59061319,0 | 58711319,0 |
| 6 | «Развитие въездного туризма в Почепском районе»(2015-2019гг) , утверждена постановлением администрации Почепского района №154 от 25.02.2015г. | 2015-2019 гг |  | 300000,0 | 300000,0 |
| 7 | «Приобретение специализированной техники для жилищно-коммунальных хозяйств Почепского городского поселения» (2015-2016гг) | 2015-2016гг |  | 3200000,0 | 2581157,84 |