Анализ результативности программы

«Совершенствование  системы профилактики  правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Почепском районе Брянской области»  (2017-2019 годы)

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов районного бюджета, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| 1. | «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Почепском районе Брянской области» (2014-2016 годы) | 2019 | реализация запланированных мероприятий программы | % | 100,0 | 100,0 | - | 319977,88 | 319977,88 | - |
|  |  |  | сокращение уровня преступности на 10 тыс. населения по району к показателям предыдущего года | % | 0,3 | 0,28 | -0,02 |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 2019 | доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | 0,2 | 0,13 | -0,07 | 126972,0 | 126972,0 | - |
| 3. | Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в Почепском районе | 2019 | обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан, в свободное от учебы время | чел. | 26,0 | 28,0 | +7,6 | 100000,0 | 100000,0 | - |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) программы «Совершенствование  системы профилактики  правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Почепском районе Брянской области»

(2017-2019 годы)

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| реализация запланированных мероприятий программы | 1 |
| сокращение уровня преступности на 10 тыс. населения по району к показателям предыдущего года | 2 |
| доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 |
| обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан, в свободное от учебы время | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 7 |

Сводная оценка эффективности реализации

программы «Совершенствование  системы профилактики  правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Почепском районе Брянской области»  (2017-2019 годы)

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число показателей (индикаторов)

Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств (7>4).